## Estimation
Le projet doit être décomposé en plusieurs sections indépendantes qui doivent être priorisées et estimées
* Une semaine de travail équivaut à 5 périodes (50 min ~ 1 h) en plus des 2h de travail à la maison
* L'estimation inclus les tests unitaires et la configuration
* Les période du mardi matin sont obligatoires. Les autres seront réservés aux questions et rencontres
* Le projet a une durée totale d'environ 90h
Définition du noyau (section qui doit obligatoirement être terminée pour réussir le cours : 60%)
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Avoir fait le code pour faire bouger la boule. | 25
2 | Avoir fait le code essentiel pour le jeu des petits cercles. | 25
3 | Faire le visuel du projet de la boule | 5
4
5
TOTAL |  | 55
Définition des sections complémentaires
Priorité | Description | Estimation (h)
1 | Faire des petits rajout dans les projet | 10
2 | Optimiser le code | 10
3 | faire le troisieme programme | 15
4
5
6
7
8
TOTAL |  | 35
Estimation

## Iteration #1
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 3
Fin : | Semaine 5
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2018-03-13 | Créer l'interface du premier programme. | 2h
2018-03-14 | Finir l'interface du premier programme. | 1h
2018-03-14 | Comprendre et commencer a construire le canvas | 2h
2018-03-19 | Construire le cercle en canvas | 2h
2018-03-20 | Finir le canvas du cercle,commencer a lire sur le gyroscope | 2h
2018-03-21 | Comprendre et travailler sur comment faire marcher le gyroscope | 3h
2018-03-26 | Reussir le gyroscope sur un projet test | 2h30
2018-03-27 | Faire marcher le gyroscope sur le projet principal en reglant le probleme de background | 3h
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #1

## Iteration #2
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 6
Fin : | Semaine 8
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
2018-04-03 | Finir le mouvement de la boule et mettre un son sur le bouton quitter pour essayer | 3h
2018-04-05 | Faire une bordure et avoir travailler sur le AsyncTask | 3h
2018-04-09 | Travailler sur AsyncTask | 3h
2018-04-10 | Optimiser la vitesse de la boule,bouton quitter opérationnel,boule depasse pas les | 3h
bordures presque fini.
2018-04-11 | Essayer de regler le probleme de la boule qui depasse et qui retourne sur la limite | 2h30
2018-04-16 | Essayer de regler le probleme de la boule qui depasse et qui depasse pas | 3h30
Regardez des exemples sur le onaccuracychanged
2018-04-18 | Essayer de faire un score et regardez sur internet pour convertir les données de | 3h
l'accéléromètre
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #2

## Iteration #3
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 9
Fin : | Semaine 11
Durée : | 21h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #3

## Iteration #4
Informations sur l'itération
Début : | Semaine 12
Fin : | Semaine 15
Durée : | 28h
Évaluation du travail réel accompli
Date | Taches | Travail (h)
TOTAL |  | 0
Auto-évaluation
Note (/10)
Comment.
Itération #4